## WBS
간트차트
[7 empty] | 9월 | [12 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
01 concept
1.1 사용자 요구분석
1.1.1 콘텐츠 관련
1.1.1.1메인 페이지 | bar: 17 to 9월 22
1.1.1.2 개인별 소개페이지 | bar: 17 to 10월 31
1.1.1.2.1 프로필 | bar: 17 to 9월 18; 10월 26 to 10월 27
1.1.1.2.2 개인 포트폴리오 | bar: 10월 25 to 10월 31
1.1.1.3수업 리뷰 | bar: 9월 22 to 11월 29
1.1.1.3.1 수업 이론 정리 | bar: 9월 22 to 11월 29
1.1.1.3.2 수업 실습 파일 정리 | bar: 9월 22 to 11월 29
1.1.1.3.3 자료실 | bar: 9월 22 to 11월 29
1.1.1.4 경영을 바꾸는 신기술 | bar: 9월 28 to 10월 7
1.1.1.4.1 사물 인터넷 | bar: 9월 28 to 10월 2
1.1.1.4.2 블록체인 | bar: 10월 3 to 10월 7
1.1.1.5 빅데이터 | bar: 10월 28 to 11월 6
1.1.1.6 북 리뷰 | bar: 10월 2 to 10월 9; 11월 6 to 11월 20
1.1.2 시스템 관련 | bar: 17 to 9월 27
1.1.3 디자인 관련 | bar: 17
1.2 벤치마킹 | bar: 9월 22
1.3 홈페이지 기능 설정 | bar: 9월 18 to 9월 22
1.4 프로젝트 목표 관리 | bar: 17 to 9월 27
1.4.1 프로젝트 범위 관리 | bar: 17 to 9월 27
1.4.1.1 WBS 작성 | bar: 17 to 9월 27
1.4.2 프로젝트 일정 관리 | bar: 9월 27
1.4.2.1 간트 차트 작성 | bar: 9월 27
1.4.3 프로젝트 의사소통관리
1.4.3.1 중간 보고
1.4.3.2 최종 보고
1.5 프로젝트 컨셉 확립 | bar: 9월 24 to 9월 27
1.5.1 사용자 평가 | bar: 9월 24
1.5.2 피드백 및 수정 | bar: 9월 24 to 9월 27
02 웹사이트 디자인 | bar: 9월 27 to 11월 13
2.1 디자인 컨셉 결정 | bar: 10월 2 to 11월 13
2.1.1 로고 | bar: 10월 28 to 11월 13
2.1.1.1 도안 제작 | bar: 10월 28 to 11월 6
2.1.1.2 피드백 및 수정 | bar: 11월 6 to 11월 12
2.1.1.3 로고 확정 | bar: 11월 13
2.1.2 메인 색상 | bar: 10월 2
2.1.3 폰트 | bar: 10월 2
2.1.4 이미지 | bar: 10월 2
2.2 레이아웃 | bar: 9월 27
2.2.1 메인 페이지 | bar: 9월 27
2.2.2 콘텐츠 페이지 | bar: 9월 27
2.3 디자인 확립 | bar: 11월 13
2.3.1. 사용자 평가 | bar: 11월 13
2.3.2. 피드백 및 수정 | bar: 11월 13
[7 empty] | 9월 | [12 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
03 웹 사이트 개발 | bar: 11월 1 to 12월 1
3.1 원형 개발 | bar: 11월 1 to 11월 13
3.1.1 원형 코딩 | bar: 11월 1 to 11월 13
3.1.1.1 메인 페이지 코딩(레이아웃) | bar: 11월 1
3.1.1.2 콘텐츠 페이지 | bar: 11월 2 to 11월 13
3.1.1.2.1 레이아웃 코딩 | bar: 11월 2
3.1.1.2.1.1 메뉴 코딩 | bar: 11월 2
3.1.1.2.1.2 버튼 코딩 | bar: 11월 2
3.1.1.2.2 내용 코딩 | bar: 11월 3 to 11월 13
3.1.1.2.2.1 개인별 소개페이지 코딩 | bar: 11월 3 to 11월 6
3.1.1.2.2.2 수업 리뷰 페이지 코딩 | bar: 11월 4 to 11월 6
3.1.1.2.2.3 경영을 바꾸는 신기술 페이지 코딩 | bar: 11월 5 to 11월 6
3.1.1.2.2.4 빅데이터 페이지 코딩 | bar: 11월 5 to 11월 6
3.1.1.2.2.5 북 리뷰 페이지 코딩 | bar: 11월 6; 11월 13
3.1.2 호환성 검사 | bar: 11월 9
3.1.2.1 Chrome | bar: 11월 9
3.1.2.2 Internet EXplorer | bar: 11월 9
3.1.3 원형 사용자 평가 | bar: 11월 9
3.1.4 원형 피드백 및 수정 | bar: 11월 9 to 11월 10
3.2 실제 개발 | bar: 11월 11 to 12월 1
3.2.1 실제코딩 | bar: 11월 11 to 11월 15
3.2.1.1 메인 페이지 코딩(레이아웃) | bar: 11월 11 to 11월 12
3.2.1.2 콘텐츠 페이지 | bar: 11월 12 to 11월 15
3.1.1.2.1 레이아웃 코딩 | bar: 11월 12
3.1.1.2.1.1 버튼 코딩 | bar: 11월 12
3.1.1.2.1.2 메뉴 코딩 | bar: 11월 12
3.1.1.2.2 내용 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.1.1.2.2.1 개인별 소개페이지 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.1.1.2.2.2 수업 리뷰 페이지 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.1.1.2.2.3 경영을 바꾸는 신기술 페이지 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.1.1.2.2.4 빅데이터 페이지 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.1.1.2.2.5 북 리뷰 페이지 코딩 | bar: 11월 13 to 11월 15
3.2.2 호환성 검사 | bar: 11월 16 to 12월 1
3.2.2.1 1차 호환성 검사 | bar: 11월 16
3.2.2.1.1 Chrome | bar: 11월 16
3.2.2.1.2 Internet Explorer | bar: 11월 16
3.2.2.2 2차 호환성 검사 | bar: 11월 27
3.2.2.2.1 Chrome | bar: 11월 27
3.2.2.2.2 Internet Explorer | bar: 11월 27
3.2.2.3 3차 호환성 검사 | bar: 12월 1
3.2.2.3.1 Chrome | bar: 12월 1
3.2.2.3.2 Internet Explorer | bar: 12월 1
3.2.3 실제 사용자 평가 | bar: 11월 16 to 11월 27
3.2.3.1 1차 평가 | bar: 11월 16 to 11월 20
3.2.3.2 2차 평가 | bar: 11월 21 to 11월 27
3.2.4 실제 피드백 및 수정 | bar: 11월 20 to 12월 1
3.2.4.1 1차 피드백 및 수정 | bar: 11월 20 to 11월 26
3.2.4.2 2차 피드백 및 수정 | bar: 11월 27 to 12월 1
04 사이트 게시
05 A/S | bar: 12월 2 to 12월 4
5.1 사이트 실사용자 피드백 및 수정 | bar: 12월 2 to 12월 4
5.1.1 피드백 분류 | bar: 12월 2 to 12월 4
5.1.2 콘텐츠 피드백 및 수정 | bar: 12월 2 to 12월 4
5.1.2 시스템 피드백 및 수정 | bar: 12월 2 to 12월 4
5.1.3 디자인 피드백 및 수정 | bar: 12월 2 to 12월 4